## Resumo
Tópico | Detalhe
Norma | ISO 9001:2015
Auditoria | Auditoria externa realizada em outubro de 2025
Resultado | 5 não conformidades: 2 maiores e 3 menores
Recertificação | Prevista para março de 2026

## Não conformidades
ID | Área | Não conformidade | Gravidade | Responsável | Prazo | Status
NC-01 | Suporte | Registros de treinamento incompletos | Menor | Carla Mendes | 2025-11-30 | Concluída
NC-02 | Desenvolvimento | Revisão de código não documentada em 3 projetos | Maior | Rafael Lima | 2025-12-15 | Em andamento
NC-03 | Compras | Avaliação anual de fornecedores atrasada | Menor | Juliana Prado | 2026-01-31 | Em andamento
NC-04 | Infraestrutura | Backup sem teste de restauração semestral | Maior | Diego Rocha | 2025-12-01 | Atrasada
NC-05 | RH | Descrição de cargos desatualizada | Menor | Ana Souza | 2026-02-28 | Aberta